## 附件1 人员信息
附件1
岳阳市水利工程建设项目人员标后履约现场监督检查表
建设单位（公章）： 建设单位见证人： 联系电话： 检查时间： 年 月 日
项目监管部门 | 标段名称 | 中标单位名称 | 合同签订时间（或开工时间） | 项目管理机构 | 关键岗位人员*（投标承诺或采购响应） | 执业资格（职称）证书 | 纳入人员履约系统时间 | 纳入履约系统考勤人员 | 系统考勤人员近6月社保缴纳单位 | 有无违规变更及是否履行审批手续 | 是否存在证书挂靠、租借资质等行为 | 当事人签字 | 备注 （人员是否到场、平台是否备案等）
项目经理*
技术负责人*
专职安全员*
质量员
劳资员
总监理工程师*
副总监/监理工程师
监理员
|  |  |  | 项目负责人 |  |  | / | /
|  |  |  | 现场设代 |  |  | / | /
检查发现问题及 整改意见 | [10 empty] | 整改时限： |  | 年 月 日
检查人员（两名以上）： | [6 empty] | 整改责任人（签字并加盖责任单位项目部章）：

## 附件2 市场行为-施工单位
岳阳市水利工程建设施工企业市场行为检查表
项目名称： |  |  |  |  | 检查日期： 年 月 日
开工时间： 年 |  |  | 月 日 施工（总承包）单位（盖章）： |  | 分包单位（有/无）：
检查 对象 | 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查结果 （是/否） | 检查情况描述
施工企业（总承包、专业承包、分包） | 1 | 项目管理机构及人员情况 | 在施工现场设立项目管理机构。
| 2 |  | 施工单位依据合同约定派驻项目负责人、技术负责人、安全负责人等关键岗位人员。
| 3 |  | 项目负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书及按照合同约定到岗履职情况。
| 4 |  | 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、资格证书及按照合同约定到岗履职情况。
| 5 |  | 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书及按照合同约定到岗履职情况。
| 6 |  | 关键岗位人员按规定变更、变更后的到岗履职情况。
| 7 |  | 关键岗位人员按规定实施人脸识别系统考勤情况。
| 8 |  | 分包单位负责人劳动合同、社保证明等及按照合同约定到岗履职情况。
施工企业（总承包、专业承包、分包） | 1 | 工程合同情况 | 是否违背招标文件实质性要求和投标文件响应要求，签订书面合同。
| 2 |  | 承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工
| 3 |  | 施工合同中没有约定，又未经项目法人书面同意，承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工。
| 4 |  | 承包人不履行管理义务，只向实际施工人（单位或个人）收取管理费。
| 5 |  | 专业分包工程由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书，项目法人书面同意分包的意见。
| 6 |  | 总承包单位存在主体结构分包。
施工企业（总承包、专业承包、分包） | 7 | 工程合同情况 | 专业分包单位存在再分包。
| 8 |  | 劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位不具有相应的资质及安全生产许可证书。
| 9 |  | 劳务分包单位存在将其承包的劳务再分包。
| 10 |  | 材料采购合同非中标单位签订（业主提供材料的予以说明）。
| 11 |  | 设备采购、租赁合同由中标单位签订。
| 12 |  | 是否存在其他违法违规情形。
施工企业（总承包、专业承包、分包） | 1 | 工程款项支付情况 | 专业分包工程款支付凭证上载明的收款单位与分包单位一致，支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配。
| 2 |  | 劳务分包工程款支付凭证上载明的收款单位与分包单位一致，劳务分包单位不存在计取主要材料款、大中型施工机械设备费用等。
| 3 |  | 材料采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致，支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配。
| 4 |  | 设备采购、租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致，累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配。
| 5 |  | 施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料。
检查结果 | 1
2
3
对检查结果处理意见 | 1 |  | 建设单位（盖章）： 负责人签字：
| 2 |  | 总包单位（盖章）： 负责人签字：
| 3 |  | 分包单位（盖章）： 负责人签字：
日期： | 年 月 日 |  | 对发现的问题是否下发整改通知单。 ，问题整改期限 年 月 日，过期未整改到位将追究相关单位责任。
水行政主管部门： 岳阳市水利局 检查人员（签字）： 联系电话：
备注：
1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确；
2.上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要等）核对；
3.项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；
4.检查所有分包情况，多个分包单位或个人的项目要分别填写此表；
5.未列情况，对照《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》（水建管〔2016〕420号文件）填写至“其他问题”栏；
6.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
其它问题及整改建议 | 1
2
3
4
5
6
检查人员： |  |  |  | 责任单位：

## 附件3-1 标后履约-施工
附件3-1
水利工程项目标后履约排查表（施工单位）
项目（标段）名称： 施工单位名称： 项目监管部门：
序号 | 排查方式 |  | 排查依据 | 排查内容 | 排查情况及问题
一 | 转包（指施工单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的工程全部转给他人施工的行为）
1 | 1.资质证书、安全生产许可证 2.施工总包合同协议 3.公司任命文件 4.项目负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 5.技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 6.质量管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 7.安全管理负责人（安全员，下同）劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 8.分包合同、分包工程款支付凭证或人员工资支付凭证 9.投标文件 |  | 《水利工程质量管理规定》《建设工程质量管理条例》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》 | 承包人是否将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工。 | 是□ 否□ 情况说明：
2 |  |  |  | 承包人是否将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位或个人施工。 | 是□ 否□ 情况说明：
3 |  |  |  | 是否存在：承包人将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司施工，但分公司无成立文件或成立未履行合法手续。 | 是□ 否□ 情况说明：
4 |  |  |  | 采取联营合作等形式的承包人，其中一方是否将应由其实施的全部工程交由联营合作方施工。 | 是□ 否□ 情况说明：
5 |  |  |  | 是否以下情况：全部工程由劳务作业分包单位实施，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包人管理费之外全部工程价款。 | 是□ 否□ 情况说明：
6 |  |  |  | 承包人是否设立现场管理机构。 | 是□ 否□ 情况说明：
7 |  |  |  | 承包人是否派驻项目负责人技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，派驻的上述人员是否全部是本单位人员（本单位人员是指与本单位签订劳动合同、由本单位支付劳动报酬、缴纳社会保险的人员，下同）。 | 是□ 否□ 情况说明：
8 |  |  |  | 承包人是否履行管理义务，是否只向实际施工单位收取管理费。 | 是□ 否□ 情况说明：
二 | 违法分包（指施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于分包的约定，把部分工程或劳务作业分包给其他单位或个人施工的行为）
1 | 1.专业分包合同专业承包工程款支付凭证 2.劳务分包合同、劳务分包工程款支付凭证或劳务人员工资支付凭证 3.材料采购合同、款项支付凭证 4.设备租赁合同、款项支付凭证 5.分部分项工程验收资料 6.主管部门及监理单位下达的整改通知书及整改回复 7.分包单位资质证书、安全生产许可证 8.分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书 9.项目法人同意分包书面资料 |  | 《水利工程质量管理规定》《建设工程质量管理条例》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》 | 承包人是否将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工。 | 是□ 否□ 情况说明：
2 |  |  |  | 施工合同中没有约定分包内容（含劳务分包）的，是否经项目法人书面同意，承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工。 | 是□ 否□ 情况说明：
3 |  |  |  | 承包人是否将主要建筑物的主体结构工程分包。 | 是□ 否□ 情况说明：
4 |  |  |  | 工程分包单位是否将其承包工程中非劳务作业部分再分包。 | 是□ 否□ 情况说明：
5 |  |  |  | 劳务作业分包单位是否将其承包的劳务作业再分包。 | 是□ 否□ 情况说明：
6 |  |  |  | 劳务作业分包单位除计取劳务作业费用外，是否还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用。 | 是□ 否□ 情况说明：
7 |  |  |  | 承包人是否与分包人签订分包合同，分包合同是否遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应要求。 | 是□ 否□ 情况说明：
三 | 出借借用资质（指允许其他单位、个人以本单位名义承揽工程或者单位、个人以其他单位的名义承揽工程的行为）
1 | 1.资质证书、安全生产许可证 3.公司任命文件 5.技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放半单、职称证书 6.质量管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 7.安全管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书 8.分包合同、分包工程款支付凭证或人员工资支付凭证 9.投标文件 |  | 《水利工程质量管理规定》《建设工程质量管理条例》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》 | 单位或个人是否借用其他单位的资质承揽工程的。 | 是□ 否□ 情况说明：
2 |  |  |  | 投标人法定代表人的授权代表人应是否是投标人本单位人员的。 | 是□ 否□ 情况说明：
3 |  |  |  | 实际施工单位使用承包人资质中标后，是否以承包人分公司等名义组织实施，但两者无实质产权人事、财务关系的。 | 是□ 否□ 情况说明：
4 |  |  |  | 工程分包（含劳务分包）的发包单位是否为该工程的施工总承包单位。 | 是□ 否□ 情况说明：
6 |  |  |  | 承包人派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人等部分人员不是本单位人员的。 | 是□ 否□ 情况说明：
7 |  |  |  | 承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的。 | 是□ 否□ 情况说明：
8 |  |  |  | 是否存在：合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的。 | 是□ 否□ 情况说明：
四 | 关键岗位人员在岗及变更等情况排查
1 | 1.登录查看《项目人员履约人脸识别系统》 2.人员变更申请审批备案资料 3.投标文件 4.相关管理人员劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 5.相关人员考勤暂停、考勤恢复、考勤结束等相关材料 6.合同开工申请、开工令（通知）等资料 7.施工组织设计、专项施工方案、安全生产现场监督检查记录等资料 8.咨询项目法人、监理单位有关情况 |  | 《水利工程质量管理规定》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《关于加强水利工程建设项目人员履约管理的通知》（湘水办函〔2021〕86号）、《关于进一步加强水利工程项目关键岗位人员管理有关工作的通知》（湘水函〔2021〕416号）等 | 依法必须招标项目是否实行人脸识别系统考勤，检查时系统是否在线。 | 是□ 否□ 情况说明：
2 |  |  |  | 监理单位签发合同工程开工通知后，是否及时实行人脸识别系统考勤，哪些人员实行电子化考勤。 | 是□ 否□ 情况说明：
3 |  |  |  | 投标承诺全部人员（项目经理、技术负责人、专职安全员、质量员、施工员等）是否保持稳定。 | 是□ 否□ 情况说明：
4 |  |  |  | 检查时，在岗人员是否与合同承诺人员一致，哪些人员未在岗。 | 是□ 否□ 情况说明：
5 |  |  |  | 人员（包括投标承诺全部人员）是否发生变更，哪些人员发生变更，变更多次的是哪些。 | 是□ 否□ 情况说明：
6 |  |  |  | 变更理由是否合理合规（不可抗力、发生重大疾病、死亡、调离原所在单位等），变更后人员资质等级等资格条件是否不得低于变更前和符合招标文件要求，变更手续是否齐全（施工单位申请、建设单位同意、监管部门备案）。 | 是□ 否□ 情况说明：
7 |  |  |  | 暂停考勤和请假理由是否充分合理，对同意暂停和请假是否严格把关，手续是否齐全。 | 是□ 否□ 情况说明：
8 |  |  |  | 暂停后是否及时恢复考勤，暂停时间累计多长（多次暂停也一并予以说明），暂停履约考勤累计时间占开始考勤至结束考勤的比例情况。 | 是□ 否□ 情况说明：
9 |  |  |  | 履约考勤是否在合同工程主体完工（以中期计量达合同金额的80%为基本标准）后结束。 | 是□ 否□ 情况说明：
10 |  |  |  | 施工组织设计是否为项目负责人组织编制，是否签字或代签（非本人签字）。 | 是□ 否□ 情况说明：
11 |  |  |  | 达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案（附具安全验算结果），是否为施工单位技术负责人签字后实施，以及是否存在非本人签字情况。 | 是□ 否□ 情况说明：
11 |  |  |  | 专职安全生产管理人员是否参与安全生产现场监督检查，相关安全生产监督检查是否有记录。是否对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程进行现场监督。 | 是□ 否□ 情况说明：
12 |  |  |  | 项目管理人员是否为非本单位人员、是否存在挂靠行为。 | 是□ 否□ 情况说明：
其他情况说明
施工单位配合情况 |  | 是否存在下列行为之一：（一）拒绝排查人员进入被检查场所的；（二）拒绝或不如实或不按要求向排查人员提供相关材料的；（三）其他阻挠、妨碍排查工作，致使排查工作无法正常进行的。
处理建议
施工单位项目负责人签字、加盖项目部公章 |  | 项目负责人： ，联系方式： 项目部公章：
排查组 成员签字 |  | 排查部门（单位）： 年 月 日

## 附件3-2 标后履约-监理
附件3-2
水利工程项目标后履约排查表（监理单位）
项目（标段）名称： 监理单位名称： 项目监管部门：
序号 | 排查资料 | 排查依据 | 排查内容 | 排查情况及问题
一、市场行为
1 | 1.资质证书 2.任命文件 3.监理合同 4.监理月报 5.监理例会会议纪要 6.开工报告 7.公司对项目的监管记录 8.人员劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 | 《水利工程质量管理规定》《建设工程质量管理条例》《水利工程建设监理规定》 | 工程监理单位是否依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。 | 是□否□ 情况说明：
2 |  |  | 工程监理单位是否以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。 | 是□否□ 情况说明：
3 |  |  | 工程监理单位是否允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。 | 是□否□ 情况说明：
4 |  |  | 工程监理单位是否转让工程监理业务。 | 是□否□ 情况说明：
5 |  |  | 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建设材料、构配件和设备供应单位是否存在隶属关系或者其他利害关系的。 | 是□否□ 情况说明：
6 |  |  | 两个以上具有资质的监理单位组成联合体，各方是否签订协议，明确各方拟承担的工作和责任，并将协议提交建设单位。 | 是□否□ 情况说明：
7 |  |  | 工程监理单位是否选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。 | 是□否□ 情况说明：
8 |  |  | 监理工程师是否由其聘用监理单位报水利部注册备案，并在其注册监理单位从事监理业务。 | 是□否□ 情况说明：
9 |  |  | 需要临时到其他监理单位从事监理业务的，是否由该监理单位与注册监理单位签订协议，明确监理责任等有关事宜。 | 是□否□ 情况说明：
二、关键岗位人员在岗及变更等情况排查
1 | 1.登录查看《项目人员履约人脸识别系统》 2.人员变更申请审批备案资料 3.投标文件 4.相关管理人员劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书 5.相关人员考勤暂停、考勤恢复、考勤结束等相关材料 6.合同开工申请、开工令（通知）等资料 7.中期计量资料 |  | 依法必须招标项目是否实行人脸识别系统考勤，检查时系统是否在线。 | 是□否□ 情况说明：
2 |  |  | 监理单位签发合同工程开工通知后，是否及时实行人脸识别系统考勤，哪些人员实行电子化考勤。 | 是□否□ 情况说明：
3 |  |  | 投标承诺全部人员（项目经理、技术负责人、专职安全员、质量员、施工员等）是否保持稳定。 | 是□否□ 情况说明：
4 |  |  | 检查时，在岗人员是否与合同承诺人员一致，哪些人员未在岗。 | 是□否□ 情况说明：
5 |  |  | 人员（包括投标承诺全部人员）是否发生变更，哪些人员发生变更，变更多次的是哪些。 | 是□否□ 情况说明：
6 |  |  | 变更理由是否合理合规（不可抗力、发生重大疾病、死亡、调离原所在单位等），变更后人员资质等级等资格条件是否不得低于变更前和符合招标文件要求，变更手续是否齐全（施工单位申请、建设单位同意、监管部门备案）。 | 是□否□ 情况说明：
7 |  |  | 暂停考勤和请假理由是否充分合理，对同意暂停和请假是否严格把关，手续是否齐全。 | 是□否□ 情况说明：
8 |  |  | 暂停是否及时恢复考勤，暂停时间累计多长（多次暂停也一并予以说明），暂停履约考勤累计时间占开始考勤至结束考勤的比例情况。 | 是□否□ 情况说明：
9 |  |  | 履约考勤是否在合同工程主体完工（以中期计量达合同金额的80%为基本标准）后结束。 | 是□否□ 情况说明：
10 |  |  | 项目管理人员是否为非本单位人员、是否存在挂靠行为。 | 是□否□ 情况说明：
其他情况说明
施工单位配合情况 |  | 是否存在下列行为之一：（一）拒绝排查人员进入被检查场所的；（二）拒绝或不如实或不按要求向排查人员提供相关材料的；（三）其他阻挠、妨碍排查工作，致使排查工作无法正常进行的。 |  | 是□否□ 情况说明：
施工单位项目负责人签字、加盖项目部公章 |  | 项目负责人： ，联系方式： 项目部公章：
排查组成员签字 |  | 排查部门（单位）： 年 月 日